## Sheet1
S.No | Customer | Program | Product | Plant | APQP ID | Kick off Date | Proto Sample Reqmt | OTOP Reqmt P/A | Child Parts MRD(gate2) | OTOP Drg(gate3) | TFC Closure(gate3) | Part no Availability in SAP(gate3) | Child Parts MRD(gate3) | Child Parts PPAP(gate3) | BC Plan vs Actual(gate3) | Stock Norms(gate4) | Capacity(gate4) | Hand over to PMMD(gate5)
1 | Renault | Sedan-Y | Transmission | 5 | SGP-24-001 | 01.01.24 | Pending | 15.09.24 | 01.03.24 | 01.04.24 | 01.05.24 | 01.06.24 | 01.07.24 | TBC | On Track | 01.08.24 | 01.09.24 | 01.10.24
2 | Mahindra | Intra V30 | Transmission | 2 | SGP-24-002 | 08.01.24 | 15.02.24 | - | 11.03.24 | 13.04.24 | 15.05.24 | 17.06.24 | 19.07.24 | Pending | Delayed | 21.08.24 | 23.09.24 | 25.10.24
3 | Renault | X1324/1312 | Chassis | 2 | SGP-24-003 | 15.01.24 | - | 15.09.24 | 21.03.24 | 25.04.24 | 29.05.24 | 03.07.24 | 06.08.24 | TBC | Delayed | 10.09.24 | 15.10.24 | 18.11.24
4 | Hyundai | Sedan-Y | Transmission | 2 | SGP-24-004 | 22.01.24 | - | 15.09.24 | 31.03.24 | 07.05.24 | 12.06.24 | 19.07.24 | 24.08.24 | Pending | Delayed | 30.09.24 | 06.11.24 | 12.12.24
5 | Mahindra | Intra V30 | Axle | 5 | SGP-24-005 | 29.01.24 | 15.02.24 | 30.08.24 | 10.04.24 | 19.05.24 | 26.06.24 | 04.08.24 | 11.09.24 | Pending | On Track | 20.10.24 | 28.11.24 | 05.01.25
6 | Renault | BBG D2C | R&P | 2 | SGP-24-006 | 05.02.24 | 15.02.24 | - | 20.04.24 | 31.05.24 | 10.07.24 | 20.08.24 | 29.09.24 | Approved | On Track | 09.11.24 | 20.12.24 | 29.01.25
7 | Mahindra | X1324/1312 | Chassis | 4 | SGP-24-007 | 12.02.24 | Pending | 07.06.24 | 30.04.24 | 12.06.24 | 24.07.24 | 05.09.24 | 17.10.24 | Pending | Delayed | 29.11.24 | 11.01.25 | 22.02.25
8 | Hyundai | Intra V30 | Axle | 5 | SGP-24-008 | 19.02.24 | - | 30.08.24 | 10.05.24 | 24.06.24 | 07.08.24 | 21.09.24 | 04.11.24 | Pending | On Track | 19.12.24 | 02.02.25 | 18.03.25
9 | TML | X1324/1312 | Transmission | 2 | SGP-24-009 | 26.02.24 | - | 15.09.24 | 20.05.24 | 06.07.24 | 21.08.24 | 07.10.24 | 22.11.24 | TBC | Delayed | 08.01.25 | 24.02.25 | 11.04.25
10 | Renault | Intra V30 | R&P | 5 | SGP-24-010 | 04.03.24 | 15.02.24 | 07.06.24 | 30.05.24 | 18.07.24 | 04.09.24 | 23.10.24 | 10.12.24 | Pending | On Track | 28.01.25 | 18.03.25 | 05.05.25
11 | Hyundai | SUV-X | R&P | 4 | SGP-24-011 | 11.03.24 | 12.03.24 | 07.06.24 | 09.06.24 | 30.07.24 | 18.09.24 | 08.11.24 | 28.12.24 | TBC | On Track | 17.02.25 | 09.04.25 | 29.05.25
12 | Hyundai | SUV-X | Chassis | 4 | SGP-24-012 | 18.03.24 | - | - | 19.06.24 | 11.08.24 | 02.10.24 | 24.11.24 | 15.01.25 | Approved | Delayed | 09.03.25 | 01.05.25 | 22.06.25
13 | Renault | Intra V30 | Chassis | 5 | SGP-24-013 | 25.03.24 | - | 15.09.24 | 29.06.24 | 23.08.24 | 16.10.24 | 10.12.24 | 02.02.25 | TBC | On Track | 29.03.25 | 23.05.25 | 16.07.25
14 | Renault | BBG D2C | Transmission | 3 | SGP-24-014 | 01.04.24 | 15.02.24 | 30.08.24 | 09.07.24 | 04.09.24 | 30.10.24 | 26.12.24 | 20.02.25 | TBC | Delayed | 18.04.25 | 14.06.25 | 09.08.25
15 | Mahindra | X1324/1312 | R&P | 3 | SGP-24-015 | 08.04.24 | - | 15.09.24 | 19.07.24 | 16.09.24 | 13.11.24 | 11.01.25 | 10.03.25 | Approved | Delayed | 08.05.25 | 06.07.25 | 02.09.25
16 | TML | Sedan-Y | Transmission | 5 | SGP-24-016 | 15.04.24 | 12.03.24 | 30.08.24 | 29.07.24 | 28.09.24 | 27.11.24 | 27.01.25 | 28.03.25 | TBC | TBC | 28.05.25 | 28.07.25 | 26.09.25
17 | Hyundai | SUV-X | Transmission | 5 | SGP-24-017 | 22.04.24 | 12.03.24 | 07.06.24 | 08.08.24 | 10.10.24 | 11.12.24 | 12.02.25 | 15.04.25 | Approved | On Track | 17.06.25 | 19.08.25 | 20.10.25
18 | Mahindra | X1324/1312 | R&P | 4 | SGP-24-018 | 29.04.24 | Pending | 15.09.24 | 18.08.24 | 22.10.24 | 25.12.24 | 28.02.25 | 03.05.25 | TBC | TBC | 07.07.25 | 10.09.25 | 13.11.25
19 | Ford | X1324/1312 | Axle | 2 | SGP-24-019 | 06.05.24 | - | 15.09.24 | 28.08.24 | 03.11.24 | 08.01.25 | 16.03.25 | 21.05.25 | Pending | On Track | 27.07.25 | 02.10.25 | 07.12.25
20 | Ford | Sedan-Y | Axle | 5 | SGP-24-020 | 13.05.24 | - | 30.08.24 | 07.09.24 | 15.11.24 | 22.01.25 | 01.04.25 | 08.06.25 | Pending | Delayed | 16.08.25 | 24.10.25 | 31.12.25
21 | TML | Intra V30 | Transmission | 5 | SGP-24-021 | 20.05.24 | 12.03.24 | 15.09.24 | 17.09.24 | 27.11.24 | 05.02.25 | 17.04.25 | 26.06.25 | Pending | Delayed | 05.09.25 | 15.11.25 | 24.01.26
22 | Ford | SUV-X | Transmission | 5 | SGP-24-022 | 27.05.24 | - | 30.08.24 | 27.09.24 | 09.12.24 | 19.02.25 | 03.05.25 | 14.07.25 | Pending | TBC | 25.09.25 | 07.12.25 | 17.02.26
23 | TML | Sedan-Y | Axle | 5 | SGP-24-023 | 03.06.24 | 15.02.24 | 15.09.24 | 07.10.24 | 21.12.24 | 05.03.25 | 19.05.25 | 01.08.25 | Pending | On Track | 15.10.25 | 29.12.25 | 13.03.26
24 | Mahindra | Intra V30 | Axle | 3 | SGP-24-024 | 10.06.24 | Pending | 15.09.24 | 17.10.24 | 02.01.25 | 19.03.25 | 04.06.25 | 19.08.25 | Approved | TBC | 04.11.25 | 20.01.26 | 06.04.26
25 | TML | X1324/1312 | Axle | 2 | SGP-24-025 | 17.06.24 | Pending | - | 27.10.24 | 14.01.25 | 02.04.25 | 20.06.25 | 06.09.25 | TBC | TBC | 24.11.25 | 11.02.26 | 30.04.26
26 | TML | SUV-X | R&P | 2 | SGP-24-026 | 24.06.24 | - | 15.09.24 | 06.11.24 | 26.01.25 | 16.04.25 | 06.07.25 | 24.09.25 | Approved | On Track | 14.12.25 | 05.03.26 | 24.05.26
27 | Mahindra | Intra V30 | R&P | 5 | SGP-24-027 | 01.07.24 | Pending | 15.09.24 | 16.11.24 | 07.02.25 | 30.04.25 | 22.07.25 | 12.10.25 | Approved | TBC | 03.01.26 | 27.03.26 | 17.06.26
28 | Mahindra | Intra V30 | Chassis | 3 | SGP-24-028 | 08.07.24 | - | - | 26.11.24 | 19.02.25 | 14.05.25 | 07.08.25 | 30.10.25 | Approved | TBC | 23.01.26 | 18.04.26 | 11.07.26
29 | Renault | SUV-X | R&P | 2 | SGP-24-029 | 15.07.24 | 12.03.24 | 15.09.24 | 06.12.24 | 03.03.25 | 28.05.25 | 23.08.25 | 17.11.25 | Pending | On Track | 12.02.26 | 10.05.26 | 04.08.26
30 | Hyundai | Intra V30 | Axle | 3 | SGP-24-030 | 22.07.24 | 15.02.24 | 07.06.24 | 16.12.24 | 15.03.25 | 11.06.25 | 08.09.25 | 05.12.25 | TBC | On Track | 04.03.26 | 01.06.26 | 28.08.26